## 進捗状況シート
2015 | 年
5 | 月
今月の 目標 |  | ① | ICIEV2015に向けて、スライド・発表内容の作成および練習
|  | ② | ICIEV2015で発表する回路の作成
|  | ③ | イノベーション・ジャパン2015で用いるデモ機の作成
④
⑤
日時 | 曜日 | 進捗状況（おおまかに） |  | 達成度
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
2015-05-01 | 金 | 進捗無し |  | 0 | 0 | 0
2015-05-02 | 土 | 休み |  | 0 | 0 | 0
2015-05-03 | 日 | 休み |  | 0 | 0 | 0
2015-05-04 | 月 | 休み |  | 0 | 0 | 0
2015-05-05 | 火 | 休み |  | 0 | 0 | 0
2015-05-06 | 水 | 休み |  | 0 | 0 | 0
2015-05-07 | 木 | プレゼン資料の作成（表紙、背景の作成） |  | 10 | 0 | 0
2015-05-08 | 金 | プレゼン資料の作成（各ページのデザインの考案） |  | 15 | 0 | 0
2015-05-09 | 土 | 休み |  | 15 | 0 | 0
2015-05-10 | 日 | 休み |  | 15 | 0 | 0
2015-05-11 | 月 | 企業の選考の為、進捗無し |  | 15 | 0 | 0
2015-05-12 | 火 | 企業の選考の為、進捗無し |  | 15 | 0 | 0
2015-05-13 | 水 | プレゼン資料の作成（ページレイアウトの完成） |  | 20 | 0 | 0
2015-05-14 | 木 | プレゼン資料の作成（原理の最初部分まで完成） |  | 35 | 0 | 0
2015-05-15 | 金 | 進捗無し |  | 35 | 0 | 0
2015-05-16 | 土 | 休み |  | 35 | 0 | 0
2015-05-17 | 日 | 休み |  | 35 | 0 | 0
2015-05-18 | 月 | プレゼン資料の作成（原理の大部分、完成） |  | 50 | 0 | 0
2015-05-19 | 火 | 企業の選考の為、進捗無し |  | 50 | 0 | 0
2015-05-20 | 水 | 企業の選考の為、進捗無し |  | 50 | 0 | 0
2015-05-21 | 木 | 進捗無し |  | 50 | 0 | 0
2015-05-22 | 金 | ユニバーサル基板上に作るための回路の再構築 |  | 50 | 10 | 0
2015-05-23 | 土 | 休み |  | 50 | 10 | 0
2015-05-24 | 日 | 休み |  | 50 | 10 | 0
2015-05-25 | 月 | 充電器側の回路作成、スライド資料作成 |  | 60 | 40 | 0
2015-05-26 | 火 | 充電器側の回路作成 |  | 60 | 70 | 0
2015-05-27 | 水 | 充電器側のプログラム作成（動作未確認） |  | 60 | 80 | 0
2015-05-28 | 木 | 回路の動作検証（動作：正常でないため、改善必要） |  | 60 | 80 | 0
2015-05-29 | 金 | 回路の動作検証終了（動画撮影以外） |  | 60 | 100 | 0
2015-05-30 | 土 | 休み |  | 60 | 100 | 0
2015-05-31 | 日 | 休み |  | 60 | 100 | 0
Formulas:
日時 = [日時, row above]+1
日時 = IF([日時, row above]=EOMONTH(B11,0),"",[日時, row above]+1)