## 進捗状況シート
2015 | 年
5 | 月
今月の 目標 |  | ① | Test detect circuit and found a detective way
|  | ② | Test double switch circuit on the circuit
③
④
⑤
日時 | 曜日 | 進捗状況（おおまかに） |  | 達成度
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
2015-05-01 | 金 |  |  | 0 | 0
2015-05-02 | 土 |  |  | 0 | 0
2015-05-03 | 日 |  |  | 0 | 0
2015-05-04 | 月 |  |  | 0 | 0
2015-05-05 | 火 |  |  | 0 | 0
2015-05-06 | 水 |  |  | 0 | 0
2015-05-07 | 木 | Nothing progress |  | 0 | 0
2015-05-08 | 金 | Tset the feedback circuit on broad |  | 10 | 0
2015-05-09 | 土 |  |  | 0 | 0
2015-05-10 | 日 |  |  | 0 | 0
2015-05-11 | 月 | Search information about amplifire chip. |  | 10 | 0
2015-05-12 | 火 | Nothing progress |  | 0 | 0
2015-05-13 | 水 | Nothing progress |  | 0 | 0
2015-05-14 | 木 | change another and learn dital of NJM4580 |  | 10 | 0
2015-05-15 | 金 | Study psoc |  | 0 | 0
2015-05-16 | 土 |  |  | 0 | 0
2015-05-17 | 日 |  |  | 0 | 0
2015-05-18 | 月 | Nothing progress |  | 0 | 0
2015-05-19 | 火 | noting progress |  | 0 | 0
2015-05-20 | 水 | Tset the chip and check its worked or not |  | 15 | 20
2015-05-21 | 木 | Learn PSoC GPIO interrupt |  | 0 | 0
2015-05-22 | 金 | Do experiment circuit on broad |  | 0 | 0
2015-05-23 | 土 |  |  | 15 | 0
2015-05-24 | 日 |  |  | 0 | 0
2015-05-25 | 月 | Nothing progress |  | 0 | 0
2015-05-26 | 火 | Nothing progress |  | 0 | 0
2015-05-27 | 水 | Test orginal feedback circuit but it couldn’t work |  | 20 | 0
2015-05-28 | 木 | Nothing progress |  | 0 | 0
2015-05-29 | 金 | Change to a differential amplifier circuit& calculate gain |  | 10 | 0
2015-05-30 | 土 |  |  | 0 | 0
2015-05-31 | 日 |  |  | 0 | 0
Formulas:
日時 = [日時, row above]+1
日時 = IF([日時, row above]=EOMONTH(B11,0),"",[日時, row above]+1)

## 進捗状況（月間）
4/7
学校開始