## 進捗状況シート
2015 | 年
6 | 月
今月の 目標 |  | ① | Calculate resistances to meet the detect voltage and test
|  | ② | Distinguish double switch circuit on the circuit
|  | ③ | Finish mid respondent
|  | ④ | Finish reports about some classes
⑤
日時 | 曜日 | 進捗状況（おおまかに） |  | 達成度
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
2015-06-01 | 月 | Search information about reports |  | 0 | 0 | 0 | 20
2015-06-02 | 火 |  | Test different amplifier circuits | 10 | 0 | 0 | 20
2015-06-03 | 水 | Calculate magnification and compare result |  | 20 | 0 | 0 | 20
2015-06-04 | 木 | finish final report about classes |  | 20 | 0 | 0 | 100
2015-06-05 | 金 | Amplifier circuit re-test |  | 30 | 0 | 0 | 100
2015-06-06 | 土 |  |  | 30 | 0 | 0 | 100
2015-06-07 | 日 | Nothing progress |  | 30 | 0 | 0 | 100
2015-06-08 | 月 | Tset feedback circuit with smaller gain |  | 50 | 0 | 0 | 100
2015-06-09 | 火 | Classes |  | 50 | 0 | 0 | 100
2015-06-10 | 水 | Prepare my mid repondent |  | 50 | 0 | 20 | 100
2015-06-11 | 木 | Re-check the simulation and make PPT |  | 60 | 0 | 80 | 100
2015-06-12 | 金 | Nothing progress |  | 60 | 0 | 80 | 100
2015-06-13 | 土 | Nothing progress |  | 60 | 0 | 80 | 100
2015-06-14 | 日 | Nothing progress |  | 70 | 0 | 80 | 100
2015-06-15 | 月 | Modify PPT& prepared presentation |  | 70 | 0 | 100 | 100
2015-06-16 | 火 | classes |  | 70 | 0 | 100 | 100
2015-06-17 | 水 | Test 5 kinds of resistances |  | 100 | 0 | 100 | 100
2015-06-18 | 木 | Learn AD converter |  | 100 | 30 | 100 | 100
2015-06-19 | 金 | Try to use AD converter |  | 100 | 50 | 100 | 100
2015-06-20 | 土 |  |  | 100 | 50 | 100 | 100
2015-06-21 | 日 |  |  | 100 | 50 | 100 | 100
2015-06-22 | 月 | Document prepared |  | 100 | 50 | 100 | 100
2015-06-23 | 火 | classes |  | 100 | 50 | 100 | 100
2015-06-24 | 水 | Learn AD converter |  | 100 | 70 | 100 | 100
2015-06-25 | 木 | Test one AD convert example |  | 100 | 80 | 100 | 100
2015-06-26 | 金 | Finish two touch switches distinguish |  | 100 | 100 | 100 | 100
2015-06-27 | 土 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
2015-06-28 | 日 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
2015-06-29 | 月 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
2015-06-30 | 火 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
Formulas:
日時 = [日時, row above]+1
日時 = IF([日時, row above]=EOMONTH(B11,0),"",[日時, row above]+1)

## 進捗状況（月間）
4/7
学校開始