## 進捗状況シート
2015 | 年
6 | 月
今月の 目標 |  | ① | 学会発表に向けてスライド・ポスター作成を行う（6/15まで）
|  | ② | 修論として出す回路のパターン図作成（6/22から）
|  | ③ | 共同研究の発展（6/15までに回路作成・動画撮影）
④
⑤
日時 | 曜日 | 進捗状況（おおまかに） |  | 達成度
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
2015-06-01 | 月 | 学会のスライド作成 |  | 70 | 0 | 0
2015-06-02 | 火 | 学会のスライド作成・ポスターの構成の考案 |  | 75 | 0 | 0
2015-06-03 | 水 | 学会のスライド作成 |  | 80 | 0 | 0
2015-06-04 | 木 | GCIPCのポスターの作成（ICIEV2015と同時開催） |  | 85 | 0 | 10
2015-06-05 | 金 | 共同研究の回路作成 |  | 85 | 0 | 20
2015-06-06 | 土 | 休み |  | 85 | 0 | 20
2015-06-07 | 日 | 休み |  | 85 | 0 | 20
2015-06-08 | 月 | 学会用の回路修正（学会用）、共同研究の回路作成 |  | 90 | 0 | 40
2015-06-09 | 火 | ポスター完成、共同研究の回路作成 |  | 90 | 0 | 50
2015-06-10 | 水 | スライド発表原稿作成、共同研究の回路作成 |  | 95 | 0 | 70
2015-06-11 | 木 | 共同研究の回路作成 |  | 95 | 0 | 80
2015-06-12 | 金 | 共同研究の回路作成 |  | 95 | 0 | 85
2015-06-13 | 土 | 共同研究の回路作成 (回路の完成） |  | 95 | 0 | 90
2015-06-14 | 日 | 休み |  | 95 | 0 | 90
2015-06-15 | 月 | 共同研究・学会の動画撮影、プレゼン資料の完成 |  | 100 | 0 | 100
2015-06-16 | 火 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-17 | 水 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-18 | 木 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-19 | 金 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-20 | 土 | 休み |  | 100 |  | 100
2015-06-21 | 日 | 休み |  | 100 |  | 100
2015-06-22 | 月 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-23 | 火 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-24 | 水 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-25 | 木 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-26 | 金 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-27 | 土 | 休み |  | 100 |  | 100
2015-06-28 | 日 | 休み |  | 100 |  | 100
2015-06-29 | 月 |  |  | 100 |  | 100
2015-06-30 | 火 |  |  | 100 |  | 100
|  | #VALUE! |  | 100 |  | 100
Formulas:
日時 = [日時, row above]+1
日時 = IF([日時, row above]=EOMONTH(B11,0),"",[日時, row above]+1)